## Sheet1
Burndown Chart
Day | Date | Hours |  | Remaining |  | Done Today
|  | Planned | Actual | Planned | Actual
0 | 2018-10-04 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0
1 | 2018-10-05 | 4 | 1 | 200 | 203 | 1
2 | 2018-10-06 | 4 | 3 | 196 | 200 | 3
3 | 2018-10-07 | 4 | 5 | 192 | 195 | 5
4 | 2018-10-08 | 0 | 4 | 192 | 191 | 4
5 | 2018-10-09 | 4 | 4 | 188 | 187 | 4
6 | 2018-10-10 | 0 | 0 | 188 | 187 | 0
7 | 2018-10-11 | 4 | 1 | 184 | 186 | 1
8 | 2018-10-12 | 0 | 0 | 184 | 186 | 0
9 | 2018-10-13 | 4 | 0 | 180 | 186 | 0
10 | 2018-10-14 | 4 | 4 | 176 | 182 | 4
11 | 2018-10-15 | 0 | 0 | 176 | 182 | 0
12 | 2018-10-16 | 4 | 0 | 172 | 182 | 0
13 | 2018-10-17 | 0 | 0 | 172 | 182 | 0
14 | 2018-10-18 | 4 | 0 | 168 | 182 | 0
15 | 2018-10-19 | 4 | 0 | 164 | 182 | 0
16 | 2018-10-20 | 4 | 2 | 160 | 180 | 2
17 | 2018-10-21 | 4 | 2 | 156 | 178 | 2
18 | 2018-10-22 | 0 | 0 | 156 | 178 | 0
19 | 2018-10-23 | 4 | 0 | 152 | 178 | 0
20 | 2018-10-24 | 0 | 0 | 152 | 178 | 0
21 | 2018-10-25 | 4 | 0 | 148 | 178 | 0
22 | 2018-10-26 | 4 | 0 | 144 | 205 | 0
23 | 2018-10-27 | 4 | 0 | 140 | 205 | 0
24 | 2018-10-28 | 4 | 0 | 136 | 205 | 0
25 | 2018-10-29 | 0 | 0 | 136 | 205 | 0
26 | 2018-10-30 | 4 | 0 | 132 | 205 | 0
27 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 132 | 205 | 0
28 | 2018-11-01 | 4 | 0 | 128 | 205 | 0
29 | 2018-11-02 | 4 | 0 | 124 | 205 | 0
30 | 2018-11-03 | 4 | 0 | 120 | 205 | 0
31 | 2018-11-04 | 4 | 0 | 116 | 205 | 0
32 | 2018-11-05 | 0 | 0 | 116 | 205 | 0
33 | 2018-11-06 | 4 | 0 | 112 | 205 | 0
34 | 2018-11-07 | 0 | 0 | 112 | 205 | 0
35 | 2018-11-08 | 4 | 0 | 108 | 205 | 0
36 | 2018-11-09 | 4 | 0 | 104 | 205 | 0
37 | 2018-11-10 | 4 | 0 | 100 | 205 | 0
38 | 2018-11-11 | 4 | 0 | 96 | 205 | 0
39 | 2018-11-12 | 0 | 0 | 96 | 205 | 0
40 | 2018-11-13 | 4 | 1 | 92 | 204 | 1
41 | 2018-11-14 | 0 | 0 | 92 | 204 | 0
42 | 2018-11-15 | 4 | 0 | 88 | 204 | 0
43 | 2018-11-16 | 4 | 1 | 84 | 203 | 1
44 | 2018-11-17 | 4 | 1 | 80 | 206 | 1
45 | 2018-11-18 | 4 | 4 | 76 | 202 | 4
46 | 2018-11-19 | 0 | 0 | 76 | 202 | 0
47 | 2018-11-20 | 4 | 2 | 72 | 200 | 2
48 | 2018-11-21 | 0 | 0 | 72 | 200 | 0
49 | 2018-11-22 | 4 | 2 | 68 | 198 | 2
50 | 2018-11-23 | 0 | 0 | 68 | 198 | 0
51 | 2018-11-24 | 4 | 0 | 64 | 198 | 0
52 | 2018-11-25 | 4 | 3 | 60 | 195 | 3
53 | 2018-11-26 | 0 | 0 | 60 | 195 | 0
54 | 2018-11-27 | 4 | 0 | 56 | 195 | 0
55 | 2018-11-28 | 0 | 0 | 56 | 195 | 0
56 | 2018-11-29 | 4 | 0 | 52 | 195 | 0
57 | 2018-11-30 | 4 | 0 | 48 | 195 | 0
58 | 2018-12-01 | 4 | 0 | 44 | 195 | 0
59 | 2018-12-02 | 4 | 2 | 40 | 193 | 2
60 | 2018-12-03 | 0 | 0 | 40 | 193 | 0
61 | 2018-12-04 | 4 | 2 | 36 | 191 | 2
62 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 36 | 191 | 0
63 | 2018-12-06 | 4 | 0 | 32 | 191 | 0
64 | 2018-12-07 | 4 | 0 | 28 | 191 | 0
65 | 2018-12-08 | 4 | 3 | 24 | 188 | 3
66 | 2018-12-09 | 4 | 5 | 20 | 207 | 5
67 | 2018-12-10 | 0 | 5 | 20 | 202 | 5
68 | 2018-12-11 | 4 | 7 | 16 | 195 | 7
69 | 2018-12-12 | 0 | 6 | 16 | 189 | 6
70 | 2018-12-13 | 4 | 4 | 12 | 185 | 4
71 | 2018-12-14 | 4 | 3 | 8 | 182 | 3
72 | 2018-12-15 | 4 | 10 | 4 | 172 | 10
73 | 2018-12-16 | 4 | 12 | 0 | 160 | 12
74 | 2018-12-17 | DUE DATE